Отчет

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

МКДОУ «Бугалышский детский сад №2» за первое полугодие 2020 года

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год) | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации (число/месяц/год) |
|  | I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |

| Соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ: -доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности ОО, размещенной на информационных стендах в помещении организации; - на официальном сайте организации в сети «Интернет» (далее - сайт) | Привести в соответствие с нормативно- правовыми актами стенды ОО: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.разместить на стенде Свидетельство о гос. аккредитации | ДОО не подлежит государственной аккредитации |  |  |  |
|  | 2. размещено на сайте ДОО: 1. План финансово-хозяйственной деятельности, утвержденный в установленном законодательством РВ порядке, или бюджетные сметы ОО | 25.01.2020 | старший воспитатель Шерстобитова Надежда Валерьевна | 1.План финансово-хозяйственной деятельности размещен на 2020г | 25.01.2020г . |
|  | 2. Размещена информация об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий | 29.01.2020 | старший воспитатель Шерстобитова Надежда Валерьевна | 2.Учебные планы размещены на страницах официального сайта ДОО | 29.01.2020г |

| II. Комфортность условий предоставления услуг и доступности их получения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение в ОО комфортных условий для предоставления услуг | Поддержать актуальность информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия на официальном сайте ОО и их функционирование раздела «Обратная связь» | 01.02.2020 |  | старший воспитатель Шерстобитова Надежда Валерьевна | Родители проинформированы на родительских собраниях о разделе на сайте ДОУ «Обратная связь». Возможность задать вопрос и получить ответ обеспечена | 29.01.2020г |
|  | Усилить работу по популиризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте ОО, разместив на официальном сайте: 1. в разделе «Независимая оценка качества условий оказания услуг» размещен план по итогам НОК в 2019году 2.создан баннер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru (на главной странице официального сайта ОО) | 25.01.2020 |  | старший воспитатель Шерстобитова Надежда Валерьевна | Родители проинформированы о возможности узнать о деятельности ОО через bus.gov.ru на официальном сайте ОО 1. На сайте ДОО размещен отчет по итогам НОК в 2019году 2. На главной странице официального сайта ОО размещен баннер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru | 25.01.2020г |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации |  |  |  |  |  |  |
| Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников ОО, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в ОО | Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | 21.01.2020 | заведующий Мулланурова Зифа Мубиновна, старший воспитатель Шерстобитова Надежда Валерьевна |  | Беседа с сотрудниками ДОО «Переживание осознания собственной неуспешности» | 21.01.2020 |
| Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников ОО, обеспечивающих непосредственно оказание услуги при обращении в ОО |  | 31.03.2020 | заведующий Мулланурова Зифа Мубиновна старший воспитатель Шерстобитова Надежда Валерьевна |  | Разработана картотека игр и упражнений для эмоциональной разрядки педагогов. на педагогических советах проводятся игры для эмоциональной разрядки, такие как: игра-комплимент "Вы как...", "Корзинка предсказаний" и т.д. | 27.03.2020 |
| Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников ОО при использовании дистанционных форм взаимодействия |  | 31.03.2020 | старший воспитатель Шерстобитова Надежда Валерьевна |  | Проведены мероприятия по обеспечению и созданию условий для психологической безопасности и комфортности в ДОУ (Тренинги для родителей «В детский сад – с хорошим настроением!», разработка картотеки игр и упражнений для эмоциональной разрядки, беседа «Доброта в наше время», «Управление стрессом», «Трудности в принятии решений», | 27.03.2020 |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать ОО родственникам и знакомым. | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг, в частности, создать условия готовности получателей рекомендовать организацию | 31.03.2020 | заведующий Мулланурова Зифа Мубиновна старший воспитатель Шерстобитова Надежда Валерьевна |  | Взаимодействие педагогов и родителей по вопросам воспитания и обучения воспитанников ДОУ (День открытых дверей, проведение открытых мероприятий, НОД, проведение мастер классов на родительских собраниях. Пополнение материально-технической базы: -приобретен ноутбук в Усть-Машский детский сад | 27.03.2020 |
| Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в ОО |  | 01.06.2020 | заведующий Мулланурова Зифа Мубиновна |  | Обеспечено информирование родителей о проводимых конкурсах для детей через сайт ДОУ и информационные стенды | 29.05.2020 |