Приложение

к приказу от 02.02.2026 г.

№ 5а

План мероприятий по внедрению лучшей практики

«Оптимизация пространства дошкольных групп»

В МКДОУ «Бугалышский детский сад №2»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сформировать рабочую группу. Распределить обязанности среди членов рабочей группы | 02.02.2026 г. | и.о. заведующего Ж.В. Шурманова |
| 2. | Подготовка к реализации проекта | 04.02.2026 – 06.02.2026 г. | Рабочая группа |
| 3. | Анализ текущего состояния | 09.02.2026 – 20.02.2026 г. | Рабочая группа |
| 3.1 | Сбор информации о текущем состоянии процесса | 24.02.2026 – 27.02.2026 г. | Рабочая группа |
| 3.2 | Анализ выявленных потерь | 02.03.2026. – 06.02.2026 г. | Рабочая группа |
| 4. | Внедрение лучшей практики | 10.03.2026 – 17.04.2026 г. | Рабочая группа |
| 5. | Анализ результатов внедрения лучшей практики | 20.04.2026 – 22.04.2026 г. | Рабочая группа |
| 6. | Подготовка итогового отчета | 23.04.2026 – 29.04.2026 г. | и.о. заведующего Ж.В. Шурманова |